## 90日ロードマップ
非エンジニア向け AI活用 90日ロードマップ
Claude Works — claudelab.jp
週 | テーマ | やること | ゴール | 所要時間/週 | チェック
1 | アカウント準備 | Claude.aiでアカウント作成、Proプランの無料体験開始 | ログインしてメッセージを1回送れる状態 | 30分
2 | 基本操作 | プロンプトの基本型を学ぶ、業務メール3通をClaudeで作成 | プロンプトの「型」を1つ覚える | 1時間
3 | 業務適用① | 定型業務1つをClaudeで実行（議事録/報告書/メール等） | 1つの業務を自力でAI化できる | 1.5時間
4 | テンプレ化 | よく使うプロンプトを3つテンプレート化して保存 | テンプレを見ながら再現できる | 1時間
5 | プロジェクト活用 | Claudeのプロジェクト機能で業務別の会話を整理 | 3つの業務プロジェクトが稼働 | 1時間
6 | 品質チェック | AIの出力をチェックするルールを3つ決める | チェックリストが完成 | 45分
7 | 業務適用② | 2つ目の定型業務をAI化 | 2つの業務がAI化された状態 | 1.5時間
8 | チーム共有 | 同僚1名にClaudeの使い方を教える、プロンプトを共有 | 2人でAIを活用している状態 | 1時間
9 | 効果測定 | AI導入前後の所要時間を比較、ROIを計算 | 削減時間と金額を数字で把握 | 1時間
10 | 応用① | ファイルアップロードで資料の分析・要約を試す | PDF/Excelの分析ができる | 1時間
11 | 運用ルール | 社内のAI利用ガイドラインを整備、やっていいこと/ダメなことを明文化 | ガイドラインが完成 | 1.5時間
12 | 定着確認 | 週次でAIを使う業務を棚卸し、3ヶ月の成果をまとめる | 成果報告書が完成、次の3ヶ月計画を立案 | 1時間
13 | 振り返り | 90日間のKPIレビュー、うまくいったこと/いかなかったことの整理 | 次の90日ロードマップの草案 | 1時間
© 2026 Claude Works (claudelab.jp) — 無断複製・再配布を禁じます